## file
FORMAT LAPORAN BULANAN
TAHUN ANGGARAN 2015
I. | DATA UMUM
| 1. | Laporan sampai dengan |  |  | : | FEBRUARI 2015
| 2. | Nama Program |  |  | : | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja
| 3. | Nama Kegiatan |  |  | : | Pengembangan Sistem Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
| 4. | Bidang / Sub Bag/ Seksi |  |  | : | Sekretariat / Perencanaan & Program
| 5. | K P A |  |  | : | Ir. JAMIL AMBANA
| 6. | P P T K |  |  | : | H. ISMADI, SE
| 7. | Pagu Anggaran |  |  | : | Rp. 500,200,000.-
II. | DATA PELAKSANAAN KEGIATAN
No |  | PROGRAM / KEGIATAN / MATA ANGGARAN |  |  |  |  | PAGU ANGGARAN 1 TAHUN |  |  |  | TARGET RENCANA OPERASIONAL SAMPAI DENGAN BULAN INI | [5 empty] | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI | [5 empty] | SISA PAGU | KETERANGAN
[11 empty] | FISIK |  |  | KEUANGAN |  |  | FISIK |  |  | KEUANGAN
[7 empty] | Rp. | BOBOT | VOL |  | VOL | % | TTB | Rp. | % | TTB | VOL | % | TTB | Rp. | % | TTB
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
PAGU BELANJA LANGSUNG DINAS PERKEBUNAN
Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan,Pelaporan Capaian Kinerja
dan Kegiatan Pengembangan
|  | Perencanaan Program,Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan : (2.02.01.25.02…) |  |  |  |  | 500200000 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 114890000 | 296.871 | 22.9688 | 42 | 8.3966e-06 | 8.3966e-06 | 91905700 | 18.3738 | 18.3738
A. |  | BELANJA LANGSUNG |  |  |  |  | 120800000 | 24.1503 | 61 |  | 11 | 166.6667 | 7.3571 | 16800000 | 66.6667 | 3.3587 | 8 | 50 | 2.6589 | 13300000 | 11.0099 | 2.6589 | 107500000
I. |  | Belanja Pegawai :
| a. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : (5.2.1.01.05)
|  |  | - | Honorarium Panitia Kegiatan |  |  | 20000000 | 3.9984 | 1 | Paket (1 Kali) | 1 | 100 | 3.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | * Menunggu Jadwal pelaksanaan kegiatan
| b. | Honorarium Pengelola Keuangan : (5.2.1.01.05)
|  |  | - | Honorarium PPTK Kegiatan |  |  | 30000000 | 5.9976 | 12 | OB | 2 | 16.6667 | 0.9996 | 5000000 | 16.6667 | 0.9996 | 2 | 16.6667 | 0.9996 | 5000000 | 16.6667 | 0.9996 | 25000000
|  |  | - | Honorarium Pembantu PPTK |  |  | 28800000 | 5.7577 | 24 | OB | 4 | 16.6667 | 0.95962 | 4800000 | 16.6667 | 0.95962 | 4 | 16.6667 | 0.95962 | 4800000 | 16.6667 | 0.95962 | 24000000
| c. | Honorarium Non PNS : (5.2.1.02.02)
|  |  | - | Honorarium Pegawai Honorer SMP |  |  | 21000000 | 4.1983 | 12 | OB | 2 | 16.6667 | 0.69972 | 3500000 | 16.6667 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | (Pensiun)
|  |  | - | Honorarium Pegawai Honorer SD |  |  | 21000000 | 4.1983 | 12 | OB | 2 | 16.6667 | 0.69972 | 3500000 | 16.6667 | 0.69972 | 2 | 16.6667 | 0.69972 | 3500000 | 16.6667 | 0.69972 | 17500000
B. |  | BELANJA BARANG DAN JASA : |  |  |  |  | 379400000 | 75.8497 | 122 |  | 35 | 238.2143 | 19.95 | 98090000 | 230.2043 | 19.6102 | 34 | 247.1429 | 20.387 | 78605700 | 20.7184 | 15.7149 | 300794300
| a. | Belanja Alat Tulis Kantor : (5.2.2.01.01)
|  |  | - | Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) |  |  | 30000000 | 5.9976 | 6 | Kali (1 Tahun) | 2 | 33.3333 | 1.9992 | 10000000 | 33.3333 | 1.9992 | 2 | 33.3333 | 1.9992 | 8965000 | 29.8833 | 1.7923 | 21035000
| b. | Belanja Jasa Publikasi : (5.2.2.03.13)
|  |  | - | Pembuatan Spanduk |  |  | 1200000 | 0.2399 | 1 | Paket (1 Kali) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
| c. | Belanja Jasa Tenaga Teknis / Non Teknis : (5.2.2.03.24)
|  |  | - | Honorarium Tenaga Perkebunan |  |  | 45600000 | 9.1164 | 24 | OB | 4 | 16.6667 | 1.5194 | 7600000 | 16.6667 | 1.5194 | 4 | 16.6667 | 1.5194 | 7400000 | 16.2281 | 1.4794 | 38200000
| d | Belanja Cetak dan Penggandaan :
|  |  | - | Belanja Cetak (5.2.2.06.01) |  |  | 24600000 | 4.918 | 5 | Kali (1 Tahun) | 2 | 40 | 1.9672 | 10000000 | 40.6504 | 1.9992 | 2 | 40 | 1.9672 | 7695000 | 31.2805 | 1.5384 | 16905000
|  |  | - | Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan (5.2.2.06.02) |  |  | 30000000 | 5.9976 | 7 | Kali (1 Tahun) | 3 | 42.8571 | 2.5704 | 10000000 | 33.3333 | 1.9992 | 3 | 42.8571 | 2.5704 | 9986200 | 33.2873 | 1.9964 | 20013800
| e | Belanja Makanan dan Minuman Rapat : (5.2.2.11.02)
|  |  | - | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  | 5000000 | 0.9996 | 6 | Kali (1 Tahun) | 2 | 50 | 0.4998 | 2500000 | 50 | 0.4998 | 2 | 50 | 0.4998 | 2120000 | 42.4 | 0.42383 | 2880000
| f | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan : (5.2.2.11.04)
|  |  | - | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan |  |  | 50000000 | 9.996 | 1 | Paket (1 Kali) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000
|  |  | - | Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa |  |  | 1000000 | 0.19992 | 1 | Orang |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
|  |  | - | Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa |  |  | 700000 | 0.13994 | 1 | Orang |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000
| g | Belanja Perjalanan Dinas :
|  |  | - | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5.2.2.15.01) |  |  | 128000000 | 25.5898 | 56 | OT (1 Tahun) | 19 | 33.9286 | 8.6822 | 44320000 | 34.625 | 8.8605 | 16 | 28.5714 | 7.3114 | 23725000 | 18.5352 | 4.7431 | 104275000
|  |  | - | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) |  |  | 63300000 | 12.6549 | 14 | OT(1 Tahun) | 3 | 21.4286 | 2.7118 | 13670000 | 21.5956 | 2.7329 | 5 | 35.7143 | 4.5196 | 18714500 | 29.5648 | 3.7414 | 44585500
|  | T O T A L |  |  |  |  | 500200000 | 100 |  |  | 0 | 404.881 | 27.3071 | 114890000 | 296.871 | 22.9688 | 42 | 297.1429 | 23.0459 | 91905700 | 18.3738 | 18.3738 | 408294300
[6 empty] | MENGETAHUI / MENYETUJUI : |  |  |  |  | FISIK VOL 12: Malang, Maret 2015
[6 empty] | Kuasa Pengguna Anggaran, |  |  |  |  | FISIK VOL 12: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
[6 empty] | Ir. JAMIL AMBANA |  |  |  |  | FISIK VOL 12: H. ISMADI, SE
[6 empty] | NIP. 19700130 199103 1 009 |  |  |  |  | FISIK VOL 12: NIP. 198407 2005 1 004
Note on M48: robbie: Rumus salah pada kotak ini, Hasil Seharusnya 33.33
Note on S48: robbie: Rumus Salah, Seharusnya hasil 33.33